طراحی و توسعه وبسایت

برای رستوران کروکدیل

حامد ناظری – شهریور 1403

# تحویل‌دادنی‌ها (Deliverables):

## طراحی وایرفریم و رابط کاربری (UI/UX):

طراحی طرح اولیه صفحات وبسایت (وایرفریم) و رابط کاربری.

## توسعه Frontend:

پیاده‌سازی رابط کاربری با استفاده از HTML، CSS، JavaScript.

## توسعه Backend:

پیاده‌سازی بخش سرور، دیتابیس و قابلیت‌های مرتبط.

## تست و بهینه‌سازی:

تست وبسایت از نظر کارایی، سرعت و واکنش‌گرا بودن (Responsive).

## محتوای وبسایت:

تولید و درج محتوا مانند متن‌ها، تصاویر و اطلاعات رستوران.

## راه‌اندازی و آموزش:

راه‌اندازی وبسایت روی سرور نهایی و آموزش فروشندگان برای مدیریت محتوا.

# زمان‌بندی:

## پروژه تا 10 هفته زمان می‌برد:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| شماره | مرحله | زمان لازم (هفته) |
| 1 | تحلیل نیازمندی‌ها | 1 هفته |
| 2 | طراحی وایرفریم و UI/UX | 1.5 هفته |
| 3 | توسعه Frontend | 2 هفته |
| 4 | توسعه Backend | 2.5 هفته |
| 5 | تست و بهینه‌سازی | 1 هفته |
| 6 | تولید و درج محتوا | 0.5 هفته |
| 7 | راه‌اندازی و آموزش | 0.5 هفته |

# جدول زمان‌بندی:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مرحله | شروع | پایان | مدت زمان(هفته) |
| 1 | تحلیل نیازمندی‌ها | هفته 1 | هفته 1 | 1 |
| 2 | طراحی وایرفریم و UI/UX | هفته 2 | هفته 3.5 | 1.5 |
| 3 | توسعه Frontend | هفته 4 | هفته 6 | 2 |
| 4 | توسعه Backend | هفته 6 | هفته 8.5 | 2.5 |
| 5 | تست و بهینه‌سازی | هفته 9 | هفته 10 | 1 |
| 6 | تولید و درج محتوا | هفته 9 | هفته 9.5 | 0.5 |
| 7 | راه‌اندازی و آموزش | هفته 10 | هفته 10.5 | 0.5 |

حامد ناظری – شهریور 1403